## SCCP
SCCP Tests

Nbre de tests	23
Nbre Ok	0	0%

Numéro	Description du test	Resultat Attendu	Status	Remarque

	Provisioning
1	Premier boot, la phase upgrading doit aller au bout	Passage en “hotline”	Not Done		0
1	Poste sortie d'usine / - Code appro => poste provisionné	L'appel est possible	Not Done		0
1	Provisioning a partir de l'interface web / - entrer l'@Mac en mode approvisionner	L'appel est possible	Not Done		0
1	Initialisation d'un poste à partir du poste / - Entere *guest sur le poste	Le poste repasse en hotline	Not Done		0
1	Init d'un poste à partir de l'interface web / - Passer le poste en init puis sauvegarder	Le poste repasse en hotline	Not Done		0
	Reboot d'un poste
1	Débrancher l'alim secteur ou POE / Rebrancher	Le poste revient dans l'état avant de débrancher	Not Done		0
	Gestion des appels
1	Cisco SCCP appelle SIP / - Hold / - xFer	Le caller ID est le bon	Not Done		0
1	Poste SIP appelle SCCP / - Hold / - xFer	Le caller ID est le bon	Not Done		0
1	Poste SCCP appelle SCCP / - Hold / - xFer	Le caller ID est le bon	Not Done		0
1	Trunk IAX appelle SCCP / - Hold / - xFer	Le caller ID est le bon	Not Done		0
1	Trunk SIP appelle SCCP / - Hold / - xFer	Le caller ID est le bon	Not Done		0
1	Appel sortant a travers trunk SIP / - Hold / - xFer	Le caller ID est le bon	Not Done		0
	Xfer sur numéro invalide
1	Appel arrivée sur Cisco 1 / - Xfer vers numéro invalide / - Reprendre l'Appel / - Raccrocher l'appel principal	L'appel vers le poste ciso est toujours possible (pas de channel bloqués) / Faire un sccp show channels en console	Not Done		0
	Renvois d'appels
1	Affichage et notification du renvoi / - Activation du renvoi / - Desactivation du renvoi	Activation du renvoi et desactivation avec les touches cisco possible	Not Done		0
1	Renvoi vers un poste SIP / - L'appelant raccroche / - Le poste SIP decroche	L'appel suit le renvoi pas de channel fantome (sccp show channels en console)	Not Done		0
1	Renvoi vers un poste SCCP / - L'appelant raccroche / - Le poste SIP decroche	L'appel suit le renvoi pas de channel fantome (sccp show channels en console)	Not Done		0
1	Renvoi vers un poste Externe / - L'appelant raccroche / - Le poste SIP decroche	L'appel suit le renvoi pas de channel fantome (sccp show channels en console)	Not Done		0
	Xivo Client
1	Click to Call vers SIP / - Hold / - Xfer		Not Done		0
1	Click to Call vers SCCP / - Hold / - Xfer		Not Done		0
1	Click to Call vers Numéro Externe / - Hold / - Xfer		Not Done		0
1	Click to Call vers SCCP non registered / - Hold / - Xfer		Not Done		0
	Groupe d'interception d'appel
1	SCCP1 & SCCP2 membre d'un groupe / - Appel vers le groupe / - SCCP1 Décroche	SCCP1 & SCCP2 sonnent / - Hold et xFer possible	Not Done		0
1	SCCP1 & SCCP2 membre d'un groupe / - Appel vers SCCP1 / - SCCP2 compose *8 pour intercepter	SCCP2 en relation avec l'appelant / - Hold et xFer possible	Not Done		0